**Администрация городского поселения «Шерловогорское»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«07» ноября 2017 г. № 424

поселок городского типа Шерловая Гора

**Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Шерловогорское»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 15(16), 17 Федерального закона от 06 октября 2013 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункт 1 части 2 статьи 47 Федерального закона от 28 июня 2017 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а также ст. 34 Устава городского поселения «Шерловогорское», администрация городского поселения «Шерловогорское» **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить Методику оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению к настоящему постановлению. (Приложение 1)

2. Специалистам администрации городского поселения «Шерловогорское» руководствоваться настоящей Методикой при проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ.

3. Утвердить форму годового отчета о выполнении муниципальных программ. (Приложение 2)

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского поселения «Шерловогорское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы городского поселения

«Шерловогорское» Л.И. Слонич

Приложение1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

городского поселения «Шерловогорское»

от «07» ноября 2017г. № 424

**Методика**

**оценки эффективности реализации муниципальных программ**

**1. Общие положения.**

Настоящая Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Методика) устанавливает порядок оценки эффективности муниципальных программ городского поселения «Шерловогорское» (далее - Муниципальная программа), необходимость внесения в них изменений и дополнений, позволяет сделать выводы о целесообразности продолжения реализации Муниципальных программ.

**2. Порядок проведения оценки эффективности.**

2.1. По каждой Муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

2.2. После завершения очередного финансового года Ответственный исполнитель Муниципальной программы предоставляет главному специалисту по социально-экономическому планированию годовой отчет о выполнении Муниципальной программы, производит оценку эффективности реализации Муниципальной программы, согласно утвержденной Методике.

2.3. Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями с формированием абсолютных и относительных отклонений.

По каждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. Для каждой группы факторов, внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых (прогнозируемых) значений.

2.4. По результатам факторного анализа обосновывается изменение тактических задач, состава и количественных значений показателей, а также изменение объемов финансирования данной Муниципальной программы на очередной финансовый год.

**3. Критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ.**

Критериями эффективности Муниципальных программ являются следующие:

3.1. Соответствие Муниципальной программы системе приоритетов социально-экономического развития городского поселения «Шерловогорское» [(К1)](consultantplus://offline/main?base=MOB;n=110721;fld=134;dst=100142).

3.2. Постановка в Муниципальной программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода [(К2)](consultantplus://offline/main?base=MOB;n=110721;fld=134;dst=100145).

3.3. Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Муниципальной программы [(К3)](consultantplus://offline/main?base=MOB;n=110721;fld=134;dst=100148).

3.4. Уровень финансового обеспечения Муниципальной программы и его структурные параметры [(К4)](consultantplus://offline/main?base=MOB;n=110721;fld=134;dst=100151).

3.5. Организация управления и контроля за ходом исполнения Муниципальной программы [(К5)](consultantplus://offline/main?base=MOB;n=110721;fld=134;dst=100154).

Каждый критерий эффективности Муниципальной программы рассчитывается в соответствии с балльной системой оценки, определенной [приложением](consultantplus://offline/main?base=MOB;n=110721;fld=134;dst=100140) к настоящей Методике.

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности Муниципальной программы (К) рассчитывается на основе полученных оценок по критериям по формуле:

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5

Для оценки итоговых интегральных оценок может использоваться следующая качественная шкала:

|  |  |
| --- | --- |
| Суммарное значение интегрального показателя К | Качественная характеристика Программы |
| от 35 до 50 баллов | Эффективная |
| от 25 до 35 баллов | Достаточно эффективная |
| от 15 до 25 баллов | Малоэффективная |
| менее 15 баллов | Неэффективная |

**Система оценки эффективности реализации муниципальных программ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Формулировка критерия | Содержание критерия | Балльная система  оценки |
| К1 | Соответствие Муниципальной программы системе приоритетов  социально-экономического развития городского поселения «Шерловогоркое» | 1. Проблема отнесена  нормативными правовыми актами муниципального уровня к  приоритетным задачам  социально-экономического  развития, решаемым, в том  числе программно-целевыми  методами, и соответствует  проблемной отрасли одной или нескольких действующих или  разрабатываемых федеральных,  окружных, районных и муниципальных целевых программ или их подпрограмм | 10 |
| 2. Проблема не отнесена  нормативными правовыми актами городского поселения «Шерловогоское», но характеризуется  показателями, значения которых значительно (более чем на 30%) отличаются от среднероссийских или среднеобластных в худшую сторону и имеют неблагоприятную динамику) | 5 |
| 3. Проблема не отнесена  нормативными правовыми актами и материалы программного документа не позволяют сделать однозначных выводов об имеющихся неблагоприятных тенденциях | 0 |
| К2 | Постановка в Муниципальной программе задач, условием решения  которых является  применение  программно-целевого метода | 1. Наличие федеральной, окружной или районной целевой программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке исполнительными органами местного самоуправления соответствующих программ | 10 |
| 2. Программный документ  соответствует критерию, но в перечне мероприятий  значительное количество  представляет собой текущую  деятельность администрации и  подведомственных ей  учреждений. Кроме того, часть  мероприятий Муниципальной программы дублирует мероприятия других муниципальных целевых программ | 5 |
| 3. Программный документ не  соответствует критерию | 0 |
| К3 | Уровень проработки  целевых показателей и индикаторов  эффективности реализации Муниципальной программы | 1. Наличие в Муниципальной программе целевых показателей эффективности  Муниципальной программы, динамики показателей по годам  реализации Муниципальной программы. В случае отсутствия статистических  сведений разработаны методы  расчета текущих значений  показателей | 10 |
| 2. В Муниципальной программе рассчитаны целевые показатели  эффективности реализации  Муниципальной программы. Методика расчета этих показателей в Муниципальной программе отсутствует | 5 |
| 3. Целевые показатели  эффективности Муниципальной программы отсутствуют | 0 |
| К4 | Уровень финансового  обеспечения Муниципальной программы и  его структурные  параметры | 1. Финансовое обеспечение  Муниципальной программы из всех источников финансирования составило свыше 80 процентов от запланированного значения | 10 |
| 2. Финансовое обеспечение  Муниципальной программы из всех источников финансирования составило от 50 до 80 процентов от запланированного значения | 5 |
| 3. Финансовое обеспечение  Муниципальной программы из всех источников финансирования составило менее 50 процентов от  запланированного значения | 0 |
| К5 | Организация управления и контроля за ходом  исполнения Муниципальной программы | 1. Ежегодный отчет о ходе  реализации Муниципальной программы полностью соответствует установленным  требованиям и рекомендациям | 10 |
| 2. Ежегодный отчет о ходе  реализации Муниципальной программы не содержит полного объема сведений, что затрудняет  объективную оценку хода  реализации Муниципальной программы | 5 |
| 3. Отчет о ходе реализации  Муниципальной программы не соответствует установленным требованиям и рекомендациям и должен быть переработан | 0 |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

городского поселения «Шерловогорское»

от «07» ноября 2017г. № 424

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», утвержденной Постановлением

Администрации городского поселения "Шерловогорское" от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

за январь - декабрь 20\_\_ года

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Шерловогорское»

Источник финансирования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | | Объем финансирования на 20\_\_ год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в % | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | |  |  |  |  |

Пояснительная записка: