

**Совет городского поселения «Шерловогорское»**

**РЕШЕНИЕ**

24 апреля 2018г. № 101

**поселок городского типа Шерловая Гора**

**Об утверждении отчета о реализации плана социально-экономического развития городского поселения «Шерловогорское» за 2017 год.**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения «Шерловогорское», принятым решением Совета городского поселения «Шерловогорское» от 06. 03. 2018г. № 93, Совет городского поселения «Шерловогорское» **решил:**

1. Утвердить отчет о реализации плана социально-экономического развития городского поселения «Шерловогорское» за 2017 год.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

3. Настоящее решение разместить (опубликовать) на официальном сайте городского поселения «Шерловогорское» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского поселения

«Шерловогорское» А.В. Панин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета

городского поселения

«Шерловогорское»

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. № \_\_\_

**Отчет**

**о реализации плана социально-экономического развития городского поселения «Шерловогорское» за 2017 год.**

**Показатели социально-экономического развития за 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование индикаторов** | **Ед.**  **измерения** | **2017 г**  **прогноз** | **Факт 2017г** |
| **А** | **Основные показатели социально- экономического развития муниципального района:** |  |  |  |
| **1.** | **Производство промышленной продукции:** |  |  |  |
| 1.1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по фактическим видам деятельности в разрезе классификатора ОКВЭД) в т.ч.  Добыча полезных ископаемых  Обрабатывающие производства  Производство и распределение электроэнергии, газа, воды | тыс. руб.  тыс. руб.  тыс. руб.  тыс. руб. | 3926,7  3587,9  164,4  174,4 | 5482,7  4874,1  349,9  258,7 |
| **2.** | **Сельское хозяйство:** |  |  |  |
| 2.1. | Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств- всего  **в том числе**  растениеводство  животноводство  **из общего объема**  продукция сельхозорганизаций  продукция хозяйств населения  продукция крестьянских (фермерских) хозяйств | тыс. руб. | 19 300,0  19 300,0  13 200,0  6 100,0 | 19300,0  19300,0  13200,0  6100,0 |
| **3.** | **Инвестиционная и строительная деятельность** |  |  |  |
| 3.1. | Инвестиции в основной капитал | тыс.руб. | 294200,0 | 523700,0 |
| 3.2. | В % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 117,6 | 178,0 |
| 3.3. | Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» | тыс. руб. | 12700,0 | 8700,0 |
| 3.4. | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс.кв.м общей площади | 0,5 | 1,4 |
| 3.5. | В том числе за счет индивидуальных застройщиков |  | 0,5 | 1,4 |
| **4.** | **Потребительский рынок** |  |  |  |
| 4.1. | Оборот розничной торговли | тыс. руб. | 235600 | 468334 |
| 4.2. | В процентах к предыдущему периоду, в сопоставимых ценах | % | 105,6 | 198,8 |
| 4.3. | Оборот общественного питания | тыс. руб. | 22000 | 20095 |
| 4.4. | В процентах к предыдущему периоду, в сопоставимых ценах | % | 109,0 | 91,3 |
| 4.5. | Объем платных услуг населению, в том числе бытовых услуг | тыс. руб. | 179000 | 236000 |
| **5.** | **Рынок труда и заработной платы** |  |  |  |
| 5.1. | Среднесписочная численность работников (без совместителей) | чел | 2147 | 2485 |
| 5.2. | Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и зарегистрированных в службе занятости | чел | 300 | 100 |
| 5.3. | Численность официально зарегистрированных безработных | чел | 277 | 75 |
| 5.4. | Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению | % | 2,6 | 0,95 |
| 5.5. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников | руб. | 39267 | 43255,2 |
| 5.6. | Годовой фонд оплаты труда работников, включая совмещение | тыс. руб. | 1048000,2 | 1079280,1 |
| 5.7. | Темп роста к предыдущему периоду | % | 110,7 | 103 |
| **6.** | **Финансы** |  |  |  |
| 6.1. | Сальдированный финансовый результат: прибыль, убыток (-) | тыс. руб. | - | - |
| **7.** | **Развитие малого предпринимательства** |  |  |  |
| 7.1. | Количество малых предприятий | ед. | 31 | 45 |
| 7.2. | Численность занятых на малых предприятиях | чел | 330 | 595 |
| 7.3. | Инвестиции в основной капитал | млн. руб. | 5,0 | 15,0 |
| **8.** | **Социальная сфера** |  |  |  |
| 8.1. | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях (на 100 мест приходится детей) |  | 33 | 33 |
| 8.2. | Число больничных коек на 1000 населения | ед. | 8 | 8 |
| 8.3. | Мощность врачебными амбулаторно-поликлинических учреждений на 1000 населения | посещений  в смену | 230 | 230 |
| 8.4. | Число мест в зрительных залах на 1000 населения | мест | 200 | 200 |
| 8.5. | Число книг и журналов в библиотеках на 1000 населения | ед. | 50 350 | 50 350 |
| 8.6. | Число музеев на 1000 населения | ед. | - | - |
| 8.7. | Число санаторно-курортных организаций и организаций отдыха | ед. | - | - |
| 8.8. | Число летних оздоровительных лагерей | ед. | 3 | 3 |
| 8.9. | Численность детей, отдохнувших в них за лето | чел | 120 | 156 |
| 8.10. | Число спортивных сооружений и спортивных школа (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ) | ед. | 3 | 3 |
| **9.** | **Охрана общественного порядка** |  |  |  |
| 9.1. | Численность служащих муниципальных органов по охране общественного порядка | чел | - | - |
| **10.** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** |  |  |  |
| 10.1. | Жилищный фонд- всего (на конец года) | кв.м. | 284 400 | 284 826 |
| 10.2. | Средняя обеспеченность населения жильем,  **в том числе** благоустроенным и частично благоустроенным | кв.м. | 19,6 | 19,6 |
| 10.3. | Капитально отремонтированных жилых домов за год | кв.м. | - | - |
| 10.4. | Число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг | ед. | 920 | 2226 |
| 10.5. | Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг | тыс. руб. | 3900,0 | 27522,3 |
| **11.** | **Муниципальное имущество** |  |  |  |
| 11.1. | Наличие основных фондов, находящихся в муниципальной собственности:  по полной стоимости  по остаточной балансовой стоимости | тыс. руб. | 159,9  99,5 | 7822,6  765,8 |
| 11.2. | Стоимость имущества, планируемого к приватизации по консолидируемому бюджету, в т.ч. | тыс. руб. | 400,0 | 500,0 |
| 11.3. | Доходы, получаемые от сдачи муниципального имущества в аренду | тыс. руб. | 1139,0 | 4696,4 |
| 11.4. | Доля доходов от использования муниципального имущества в общем объеме доходов бюджета поселения | % | 4,0 | 9,2 |
| 11.5. | Доля земельного налога в общем объеме доходов бюджета | % | 3,4 | 3,0 |
| **12.** | **Территория** | тыс.кв.м. |  |  |
| 12.1. | **В том числе:**  находящаяся в ведении муниципального образования:  -во владение и безвозмездном пользовании (собственность граждан)  -в аренду предоставленная юридическим лицам (собств. юр. лиц)  - в государственной и муниципальной собственности  находящаяся в собственности муниципального района предоставленная физическим лицам:  -во владение и безвозмездное пользование (постоянное (бессрочное) пользование)  -в аренду предоставленная физическим лицам | тыс.кв.м. | 27,7  33,8  246,0  12,5 | 27,7  33,8  246,0  12,8 |
| 12.2. | Площадь поселения, предназначенная для строительства | тыс.кв.м. | 13,3 | 19,8 |
| 12.3. | Территориальные резервы для развития поселения | тыс.кв.м. | 13,3 | 23,0 |
| **13.** | **Демография** |  |  |  |
| 13.1. | Численность постоянного населения на начало года | чел | 12243 | 12 132 |
| 13.2. | Численность постоянного населения в возрасте моложе трудоспособного на начало года | чел | 2 926 | 1336 |
| 13.3. | Численность постоянного населения трудоспособного возраста на начало года | чел | 7 272 | 6539 |
| 13.4. | Численность постоянного населения в возрасте старше трудоспособного на начало года | чел | 2 045 | 2833 |
| 13.5. | Число домохозяйств | ед | 404 | 304 |
| 13.6. | Общий коэффициент рождаемости на 1000 населения | ед | 13,56 | 10,0 |
| 13.7. | Общий коэффициент смертности на 1000 населения | ед | 13,48 | 12,7 |
| 13.8. | Коэффициент естественного прироста (убыли) | ед | -8 | - 35 |
| 13.9. | Миграционный прирост (убыль) | чел | -39 | -19 |
| **14.** | **Органы местного самоуправления, включая**  **г/п и с/п** |  |  |  |
| 14.1. | Численность работающих в органах местного самоуправления | чел | 21 | 14 |
| **Б** | **Основные показатели реализации отдельных полномочий по решению вопросов местного значения:** |  |  |  |
| 1. | бюджет городского поселения «Шерловогорское»  -доходы – всего:  -расходы - всего: | тыс. руб. | 39911,5 39408,2 | 50700,9  49871,5 |
| 2 | **Основные показатели реализации муниципальных целевых программ:** |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |
| 2.2. | **ФЦП «Жилище» на 2011-2015годы, подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения «Шерловогорское»** | тыс. руб. | 2436,0 | 170,0 |
| 2.3. | **Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и массового спорта в городском поселении «Шерловогорское» на 2014-2017 годы:** |  | 500,0 | 500,0 |
|  | Мероприятия программы: |  |  |  |
|  | I. Информационно-просветительская работа в сфере физической культуры и спорта: |  |  |  |
|  | - Размещение информации в СМИ. Рекламная продукция (афиши, плакаты, баннеры, программки, буклеты) | тыс. руб. | 10,0 | 0,0 |
|  | II. Спортивно-массовая работа с населением: |  |  |  |
|  | - Развитие массового (дворового спорта) среди детей и подростков (по программе игровых видов спорта),  Приобретение спортивного инвентаря (мячи, ворота, кольца, сетки, клюшки и другой спортивный инвентарь) | тыс. руб. | 150,0 | 0,0 |
|  | - Проведение физкультурно-спортивных мероприятий. | тыс. руб. | 340,0 | 500 |
| **2.4.** | **Муниципальная целевая программа**  **«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения «Шерловогорское» на 2014 - 2016 годы»** |  | 400,0 | 0,0 |
|  | -пополнение активов Фонда поддержки малого предпринимательства Борзинского района | тыс. руб. | 100,0 | 0,0 |
|  | - предоставление субсидий в виде грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса | тыс.руб. | 100,0 | 0,0 |
| **2.4.** | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Шерловогорское» на 2017г.** |  |  |  |
|  | - благоустройство общественных территории и МКД |  | 12187,6 | 12187,6 |
| **2.6.** | **КИП развития монопрофильного городского поселения «Шерловогорское»** |  | 280258,3 | 350541,0 |
|  | - модернизация АО «Разрез Харанорский» | тыс. руб. | 269960,0 | 350541,0 |
|  | - модернизация Шерловогорской ТЭЦ | тыс. руб. | 5933,0 | 0,0 |
|  | - реконструкция очистных сооружений | тыс. руб. | 4365,3 | 0,0 |
| 3. | Тарифы на услуги предприятий ЖКХ для населения: | в принятом исчислении |  |  |
| 3.1 | ОАО «ТГК-14 |  |  |  |
|  | водоснабжение | руб./м³ | 17,71 | 17,71 |
|  | отопление | руб./Гк. | 1201,13 | 1201,13 |
| 3.2. | - водоотведение: |  |  |  |
|  | ООО «Харанорское ЖКХ» | руб./м³ | 16,18 | 16,18 |
|  | ООО «Эксплуатационник-ремонтник» | руб./м³ | 15,46 | 15,46 |
|  | - услуг пассажирского транспорта | руб/чел | 40 | 40 |

**Перечень мероприятий**

**по реализации задач плана социально-экономического развития**

**городского поселения «Шерловогорское» за 2017 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Содержание мероприятия** | | **Сроки выполнения** |  | | **Объем финансирования** | | **Исполнители** |
| **Прогноз**  **(тыс.руб.)** | **Факт 2017г (тыс. руб.)** | **в т.ч. по источникам финансирования** | |
|  | **В сфере культуры** | | | | | | |
| Ремонт системы отопления | | 2017г. |  |  | | Федеральный бюджет | КБЦ «Шахтер» |
|  |  | | Краевой бюджет |
| 52,7 | 52,7 | | Бюджет гп Шерловогорское |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| Проведение конкурса Лучшее оформление территории к новому году» | | 2017г. |  |  | | Федеральный бюджет | КБЦ «Шахтер» |
|  |  | | Краевой бюджет |
| 30,0 | 30,0 | | Бюджет гп Шерловогорское |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| Проведение конкурса «Лучший двор» | | 2017г. |  |  | | Федеральный бюджет | КБЦ «Шахтер» |
|  |  | | Краевой бюджет |
| 15,0 | 15,0 | | Бюджет гп Шерловогорское |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| Работы по оформление сцены | | 2017г. |  |  | | Федеральный бюджет | КБЦ «Шахтер» |
|  |  | | Краевой бюджет |
| 9,0 | 9,0 | | Бюджет гп Шерловогорское |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| Приобретение подарочной продукции к праздникам: «Сагаалган»,»Маслиница», «День поселка», «День защиты детей» «Здравствуй мир». | | 2017г. |  |  | | Федеральный бюджет | КБЦ «Шахтер» |
|  |  | | Краевой бюджет |
| 170,5 | 170,5 | | Бюджет гп Шерловогорское |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| **Итого в сфере культуры** | |  | **277,2** | **277,2** | | Бюджет гп Шерловогорское |  |
|  | |  |  |  | | Внебюджетные источники |  |
| **В сфере социальной политики** | | | | | | | |
| 1. ЕДВ (Единовременные денежные выплаты) | | 2017г. |  |  | | Федеральный бюджет | Борзинский филиал  ГУ «ЕСРЦ» |
| 14015,0 | 1242,15 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет района |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| 2. ЕДВ на ЖКУ отдельным категориям граждан | | 2017г. |  |  | | Федеральный бюджет | Борзинский филиал  ГУ «ЕСРЦ» |
| 6701,0 | 27522,37 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет района |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| 3. Субсидии на ЖКУ малообеспеченным гражданам | | 2017г. |  |  | | Федеральный бюджет | Борзинский филиал  ГУ «ЕСРЦ» |
| 4900,0 | 1755,1 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет района |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| 4. Государственная социальная помощь | | 2017г. |  |  | | Федеральный бюджет | Борзинский филиал  ГУ «ЕСРЦ»  . |
| 750,0 | 973,0 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет района |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| 5. Ежемесячное детское пособие | | 2017г. |  |  | | Федеральный бюджет | Борзинский филиал  ГУ «ЕСРЦ» |
| 3900,0 | 1296,0 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет района |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| 6. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком | | 2017г. |  |  | | Федеральный бюджет | Борзинский филиал  ГУ «ЕСРЦ» |
| 12210,0 | 9446,0 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет района |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| 7. Единовременное пособие при рождении ребенка | | 2017г. |  |  | | Федеральный бюджет | Борзинский филиал  ГУ «ЕСРЦ» |
| 1400,0 | 1242,15 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет района |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| 8. ЕДВ многодетным семьям | | 2017г. |  |  | | Федеральный бюджет | Борзинский филиал  ГУ «ЕСРЦ» |
| 850,0 | 957,5 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет района |
|  |  | | Внебюджетные источники |
|  |  | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет района |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| 12. Пособие на погребение неработающим гражданам | | 2017г. |  |  | | Федеральный бюджет | Борзинский филиал  ГУ «ЕСРЦ» |
| 200,0 | 180,01 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет района |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| **Итого в сфере социальной политики** | |  |  |  | | Федеральный бюджет |  |
| **44926,0** | **44614,28** | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет района |
|  |  | | Внебюджетные источники |
|  | **В сфере труда и занятости населения** | | | | | | |
| Мероприятия по профессиональному обучению и профессиональной ориентации безработных граждан и незанятого населения, всего, в том числе: | | 2017г. |  |  | | Федеральный бюджет | ГКУ ЦЗН |
| 55,72 | 55,72 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет гп Шерловогорское |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| -профессиональное обучение безработных граждан | | 2017г. |  |  | | Федеральный бюджет | ГКУ ЦЗН |
| 250,0 | 43,0 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет гп Шерловогорское |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| - профессиональная ориентация | | 2017г. |  |  | | Федеральный бюджет | ГКУ ЦЗН. |
| 0 | 0 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет гп Шерловогорское |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| -стипендии на профессиональное обучение | | 2017г. | 12,7 | 12,7 | | Федеральный бюджет | ГКУ ЦЗН. |
|  |  | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет гп Шерловогорское |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| -организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | | 2016г. |  |  | | Федеральный бюджет | ГКУ ЦЗН. |
| 0 | 0 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет гп Шерловогорское |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| -информирование населения и работодателей о состоянии рынка труда | | 2017г. |  |  | | Федеральный бюджет | ГКУ ЦЗН |
| 0 | 0 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет гпШерловогорское |
|  |  | | Внебюджетные источники |
|  | Мероприятия по субсидированию граждан, особо нуждающихся в социальной защите | | | | | | |
| Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | | 2017г. |  |  | | Федеральный бюджет | ГКУ ЦЗН |
| 0 | 0 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет гп Шерловогорское |
|  |  | | Внебюджетные источники |
|  | Мероприятия по содействию занятости населению | | | | | | |
| -организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | | 2017г. |  |  | | Федеральный бюджет | ГКУ ЦЗН |
| 193,8 | 193,8 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет гп Шерловогорское |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, пизнанным в установоенном порядке безработными, и гражданами, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя | | 2017г. |  |  | | Федеральный бюджет | ГКУ ЦЗН |
| 0 | 0 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет гп Шерловогорское |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| **Итого в сфере труда и занятости населения** | |  |  |  | | Федеральный бюджет | ГКУ ЦЗН |
| **512,2** | **249,6** | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет гп Шерловогорское |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| **В сфере физической культуры и спорта** | | | | | | | |
| Мероприятия по развитию массового спорта (проведение турниров по волейболу, баскетболу, шахматам, настольному теннису, легкоатлетической эстафеты, проведение спортивно-массовых мероприятий, посвященных юбилейным и праздничным датам, направленных на развитие массового спорта и здорового образа жизни) Приобретение спортивного инвентаря | | 2017г. |  |  | | Федеральный бюджет | Администрация городского поселения «Шерловогорское» |
|  |  | | Краевой бюджет |
| 500,0 | 500,0 | | Бюджет гп Шерловогорское |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| **Итого в сфере физической культуры и спорта** | |  |  |  | | Федеральный бюджет |  |
|  |  | | Краевой бюджет |
| **500,0** | **500,0** | | Бюджет гп Шерловогорское |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| **В сфере промышленного производства** | | | | | | | |
| 1. Реализация Комплексного инвестиционного плана развития монопрофильного городского поселения «Шерловогорское» на 2013-2020 годы в т. ч.: | |  |  |  | | Федеральный бюджет | Администрация городского поселения «Шерловогорское» |
|  |  | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет поселения |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| - модернизация АО «Разрез Харанорский» | | 2017г. |  |  | | Федеральный бюджет | Администрация городского поселения «Шерловогорское» |
|  |  | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет района |
| 250600,0 | 350541,0 | | Внебюджетные источники |
| - модернизация Шерловогорской ТЭЦ | | 2017г. |  |  | | Федеральный бюджет | Администрация городского поселения «Шерловогорское» |
|  |  | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет района |
| 3000,0 | 0 | | Внебюджетные источники |
| - реконструкция очистных сооружений | | 2017г. |  |  | | Федеральный бюджет | Администрация городского поселения «Шерловогорское» |
|  |  | | Краевой бюджет |
| 4000,0 | 0 | | Бюджет поселения |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| **Итого в сфере промышленного производства** | |  |  |  | | Федеральный бюджет |  |
|  |  | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет поселения |
| **148147,0** | **350541,0** | | Внебюджетные источники |
|  | **В сфере потребительского рынка** | | | | | | |
| 1. Открытие новых объектов потребительского рынка и расширение ассортимента товаров и услуг: | |  |  |  | | Федеральный бюджет | Субъекты потребительского рынка городского поселения «Шерловогорское» |
|  |  | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет поселения |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| Строительство магазина по ул. 50 лет Октября 1к «Продмикс маркет» | | 2017г. |  |  | | Федеральный бюджет | ИП Долин А.Н. |
|  |  | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет поселения |
| 8000,0 | 8000,0 | | Внебюджетные источники |
|  | |  |  |  | |  |  |
| Строительство (прощальный зал) ул. Торговая ,3-5б | |  |  |  | | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  | | Краевой бюджет |  |
|  |  |  | | Бюджет поселения |  |
|  | 700,0 | 700,0 | | Внебюджетные источники | ИП Левчук А.Г. |
|  |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |
| Реконструкция объектов потребительского рынка | | 2017г. |  |  | | Федеральный бюджет | Субъекты потребительского рынка городского поселения «Шерловогорское» |
|  |  | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет поселения |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| Реконструкция цеха для консервации мясной и овощной продукции, ул. Промышленная ,16 | | 2017г. |  |  | | Федеральный бюджет | ИП Шестаков В.Н. |
|  |  | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет поселения |
| 2500,0 | 2500,0 | | Внебюджетные источники |
| Реконструкция магазина «5 Элемент», ул. Ленина,6 | | 2017г. |  |  | | Федеральный бюджет |  |
|  |  | | Краевой бюджет |  |
|  |  | | Бюджет поселения |  |
| 1500,0 | 1500,0 | | Внебюджетные источники | ИП Барляев В.О. |
|  |  | |  |  |
| Реконструкция магазина, ул. Калинина 5 | | 2017г. |  |  | | Федеральный бюджет |  |
|  |  | | Краевой бюджет |  |
|  |  | | Бюджет поселения |  |
| 1000,0 | 1000,0 | | Внебюджетные источники | ИП Жигжитова Е.Г. |
|  |  | |  |  |
| Реконструкция магазина «Анжелика» ул. Матросова,1 | | 2017г. |  |  | | Федеральный бюджет |  |
|  |  | | Краевой бюджет |  |
|  |  | | Бюджет поселения |  |
| 700,0 | 700,0 | | Внебюджетные источники | ИП Шестаков В.Н. |
|  | |  |  |  | |  |  |
| **Итого в сфере потребительского рынка** | |  |  |  | | Федеральный бюджет |  |
|  |  | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет поселения |
| **14400,0** | **14400,0** | | Внебюджетные источники |
|  | **В сфере сельского хозяйства** | | | | | | |
| Субсидия владельцам ЛПХ на компенсацию части стоимости для искусственного осеменения животных | | 2017г. |  |  | | Федеральный бюджет | Администрация гп «Шерловогорское» |
| 100,0 | 0,0 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет поселения |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| Субсидия ЛПХ на компенсацию части стоимости для искусственного осеменения животных (быки производители) | | 2017г. |  |  | | Федеральный бюджет | Администрация гп «Шерловогорское» |
| 90,0 | 0,0 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет района |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| **Итого в сфере сельского хозяйства** | |  |  |  | | Федеральный бюджет |  |
| **190,0** | 0,0 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет поселения |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| **В сфере развития малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | |
| 1. Муниципальная целевая программа  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения «Шерловогорское» на 2014 - 2016 годы» | |  |  |  | |  | Администрация гп «Шерловогорское» |
|  |  | |  |
|  |  | | Бюджет администрации городского поселения «Шерловогорское»» |
|  |  | |  |
| -Пополнение активов Фонда поддержки малого предпринимательства Борзинского района | | 2017г. | 100,0 | 0 | | Бюджет администрации городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
|  |  | |  |
| - Предоставление субсидий в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства | | 2017г. |  |  | |  | Администрация гп «Шерловогорское» |
|  |  | 0 | | Федеральный бюджет |
|  |  | 0 | | Краевой бюджет |
|  | 100,0 | 0 | | Бюджет администрации городского поселения «Шерловогорское» |
|  | |  | **100,0** | **0** | |  |  |
| **В сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи** | | | | | | | |
| **Мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | | |
| Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | | 2017г. | 1000,0 | 2089,7 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Ремонт квартиры ул. Калинина д.3 кв.85 | |  | 190,7 | 190,7 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Ремонт квартиры ул. Центральная д.3 кв.7 | |  | 182,5 | 182,5 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Ремонт квартиры ул. Сельский /Строитель д.4 кв.52 | |  | 294,4 | 294,4 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Ремонт системы отопления мкр. 2 д.10 кв.5 | |  | 15,2 | 15,2 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Ремонт квартиры ул. БСК д.13 кв.11 | |  | 1,9 | 1,9 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Уличное освещение улиц | |  | 1200,0 | 1059,6 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Техническое обслуживание линий наружного освещения | |  | 300,0 | 466,9 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Содержание кладбища | |  | 179,0 | 179,0 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Санитарная очистка поселка | |  | 800,0 | 700,0 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Обрезка деревьев | |  | 100,0 | 100,0 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Вывоз ТБО | |  | 500,0 | 200,0 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Монтаж дополнительных опор и светильников наружного освещения( ул. МСК.БСК. ул. 1 Мая 9а, ул. Ленина) | |  | 562,2 | 562,2 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Монтаж дополнительных фонарей и присоединение антивондальных камер к точке учета ( ул. 1Мая 9а, ул. Ленина1) | |  | 99,9 | 99,9 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Монтаж видеокамер детских площадок ул.Ленина, ул. 1Мая 9 а | |  | 98,9 | 98,9 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Реконструкция монумента «Металлург» | |  | 126,6 | 126,6 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Благоустройство 22х –многоквартирных домов | |  | 7948,6 | 7948,6 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Благоустройство площади ДК «Шахтер» | |  | 1297,9 | 1297,9 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Устройство совмещенной спортивной площадки ул. 1Мая,9а | |  | 1926,3 | 1926,3 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Благоустройство мемориала участникам ВОВ ул. 50 лет Октября | |  | 766,3 | 766,3 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Техническое обслуживание дорог | |  | 871,0 | 871,0 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Устройство искусственных неровностей (полицейские лежащие) | |  | 1187,8 | 1187,8 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Устройство горизонтальной разметки по ул.Ленина, ул. 50 лет Октября,ул. Бабушкина | |  | 51,3 | 51,3 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Проектные работы по схеме организации дорожного движения | |  | 100,0 | 100,0 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул.Юбилейная | |  | 1023,2 | 1023,2 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Ремонт улично-дорожной сети ул. 50 лет Октября | |  | 1100,0 | 1100,0 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Экспертиза асфальта по ул. 50 лет Октября | |  | 24,5 | 24,5 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
|  | |  |  |  | |  |  |
|  | |  | **21948,2** | **22664,4** | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
|  | **Иные мероприятия, финансированные из бюджета городского поселения «Шерловогорское»** | | | | | | |
| Мероприятия по ГО и ЧС | | 2017г. | 200,0 | 230,0 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Финансирование целевой программы «Содействие занятости населения Забайкальского края в 2017 году» | |  | 50,0 | 0,0 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
|  |  |  | | Внебюджетные средства |  |
| Финансирование целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2013-2015 годы» | |  | 100,0 | 195,4 | | Федеральный бюджет | Администрация гп «Шерловогорское» |
| 170,0 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» |
|  | |  | **350,0** | **595,4** | |  |  |
|  | |  |  | 195,4 | | Федеральный бюджет |  |
|  | |  |  | 400,0 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
|  | |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |
| **итого** | |  |  |  | |  |  |
| **Итого по отчету** | |  | **333453,6** | **433841,8** | |  |  |
|  | |  | 0 | 195,4 | | Федеральный бюджет |  |
|  | |  | 45628,2 | 44863,8 | | Краевой бюджет |  |
|  | |  | 21948,2 | 22664,4 | | Бюджет администрации городского поселения «Шерловогорское» |  |
|  | |  | 265000,0 | 364941,0 | | Внебюджетные средства |  |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к проекту решения

В целях обеспечения реализации комплексных программ социально-экономического развития в муниципальных образованиях проводятся организационно-правовые мероприятия по актуализации комплексных программ. с учетом бюджетного финансирования разработан годовой отчет социально-экономического развития городского поселения «Шерловогорское» за 2017 год.

Программные мероприятия, финансируемые из местного бюджета, подтверждены бюджетом городского поселения «Шерловогорское» на 2017 год.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации проект данного решения вносится на рассмотрение Совета городского поселения «Шерловогорское».

Главный специалист социально-экономического планирования администрации городского поселения «Шерловогорское»- Баженова М.И.