,



**Совет городского поселения «Шерловогорское»**

**РЕШЕНИЕ**

26 марта 2019 г. № 151

**поселок городского типа Шерловая Гора**

**Об утверждении отчета о реализации плана социально-экономического развития городского поселения «Шерловогорское» за 2018 год.**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения «Шерловогорское», принятым решением Совета городского поселения «Шерловогорское» 06.03.2018 № 93, Совет городского поселения «Шерловогорское» **решил:**

1. Утвердить отчет о реализации плана социально-экономического развития городского поселения «Шерловогорское» за 2018 год.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) на официальном сайте городского поселения «Шерловогорское» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.шерловогорское.рф).

Председатель Совета городского

поселения «Шерловогорское»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.М.Соколовская

Глава городского поселения

поселения «Шерловогорское»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Панин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета

городского поселения

«Шерловогорское»

от 26.03.2019 № 151

**Отчет**

**о реализации плана социально-экономического развития**

**городского поселения «Шерловогорское» за 2018 год.**

**Показатели социально-экономического развития за 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование индикаторов** | **Ед.**  **измерения** | **2018 г**  **прогноз** | **Факт 2018г** |
| **А** | **Основные показатели социально- экономического развития муниципального района:** |  |  |  |
| **1.** | **Производство промышленной продукции:** |  |  |  |
| 1.1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по фактическим видам деятельности в разрезе классификатора ОКВЭД) в т.ч.  Добыча полезных ископаемых  Обрабатывающие производства  Производство и распределение электроэнергии, газа, воды | тыс. руб.  тыс. руб.  тыс. руб.  тыс. руб. | 4845,8  3810,8  169,0  866,0 | 5592.3  4900.0  420.0  272.3 |
| **2.** | **Сельское хозяйство:** |  |  |  |
| 2.1. | Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств- всего  **в том числе**  растениеводство  животноводство  **из общего объема**  продукция сельхозорганизаций  продукция хозяйств населения  продукция крестьянских (фермерских) хозяйств | тыс. руб. | 19 300,0  19 300,0  13 200,0  6 100,0 | 19300,0  19300,0  13200,0  6100,0 |
| **3.** | **Инвестиционная и строительная деятельность** |  |  |  |
| 3.1. | Инвестиции в основной капитал | тыс.руб. | 493000,0 | 908400.0 |
| 3.2. | В % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 163,0 | 219.0 |
| 3.3. | Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» | тыс. руб. | 0,6 | 6500,0 |
| 3.4. | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс.кв.м общей площади | 0,6 | 0,1 |
| 3.5. | В том числе за счет индивидуальных застройщиков |  | 0,6 | 0,1 |
| **4.** | **Потребительский рынок** |  |  |  |
| 4.1. | Оборот розничной торговли | тыс. руб. | 473429,0 | 34200,0 |
| 4.2. | В процентах к предыдущему периоду, в сопоставимых ценах | % | 104,0 | 105,0 |
| 4.3. | Оборот общественного питания | тыс. руб. | 24,5 | 22,2 |
| 4.4. | В процентах к предыдущему периоду, в сопоставимых ценах | % | 104,7 | 92,3 |
| 4.5. | Объем платных услуг населению, в том числе бытовых услуг | тыс. руб. | 187,0 | 234,0 |
| **5.** | **Рынок труда и заработной платы** |  |  |  |
| 5.1. | Среднесписочная численность работников (без совместителей) | чел | 2106 | 2485 |
| 5.2. | Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и зарегистрированных в службе занятости | чел | 200 | 102 |
| 5.3. | Численность официально зарегистрированных безработных | чел | 125 | 61 |
| 5.4. | Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению | % | 1,2 | 0,77 |
| 5.5. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников | руб. | 44120,3 | 48866,0 |
| 5.6. | Годовой фонд оплаты труда работников, включая совмещение | тыс. руб. | 1095,4 | 1978,38 |
| 5.7. | Темп роста к предыдущему периоду | % | 101,5 | 102,3 |
| **6.** | **Финансы** |  |  |  |
| 6.1. | Сальдированный финансовый результат: прибыль, убыток (-) | тыс. руб. | - | - |
| **7.** | **Развитие малого предпринимательства** |  |  |  |
| 7.1. | Количество малых предприятий | ед. | 45 | 26 |
| 7.2. | Численность занятых на малых предприятиях | чел | 606 | 620 |
| 7.3. | Инвестиции в основной капитал | млн. руб. | 15,0 | 7,0 |
| **8.** | **Социальная сфера** |  |  |  |
| 8.1. | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях (на 100 мест приходится детей) |  | 33 | 33 |
| 8.2. | Число больничных коек на 1000 населения | ед. | 96 | 90 |
| 8.3. | Мощность врачебными амбулаторно-поликлинических учреждений на 1000 населения | посещений  в смену | 230 | 230 |
| 8.4. | Число мест в зрительных залах на 1000 населения | мест | 200 | 200 |
| 8.5. | Число книг и журналов в библиотеках на 1000 населения | ед. | 50 300 | 50 115 |
| 8.6. | Число музеев на 1000 населения | ед. | - | - |
| 8.7. | Число санаторно-курортных организаций и организаций отдыха | ед. | - | - |
| 8.8. | Число летних оздоровительных лагерей | ед. | 3 | 3 |
| 8.9. | Численность детей, отдохнувших в них за лето | чел | 30 | 50 |
| 8.10. | Число спортивных сооружений и спортивных школа (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ) | ед. | 3 | 3 |
| **9.** | **Охрана общественного порядка** |  |  |  |
| 9.1. | Численность служащих муниципальных органов по охране общественного порядка | чел | - | - |
| **10.** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** |  |  |  |
| 10.1. | Жилищный фонд- всего (на конец года) | кв.м. | 284 400 | 284 826 |
| 10.2. | Средняя обеспеченность населения жильем,  **в том числе** благоустроенным и частично благоустроенным | кв.м. | 19,6 | 19,6 |
| 10.3. | Капитально отремонтированных жилых домов за год | кв.м. | 4007,7 | - |
| 10.4. | Число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг | ед. | 920 | 923 |
| 10.5. | Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг | тыс. руб. | 3600,0 | 3920,0 |
| **11.** | **Муниципальное имущество** |  |  |  |
| 11.1. | Наличие основных фондов, находящихся в муниципальной собственности:  по полной стоимости  по остаточной балансовой стоимости | тыс. руб. | 159,9  99,5 | 180,0  100,0 |
| 11.2. | Стоимость имущества, планируемого к приватизации по консолидируемому бюджету, в т.ч. | тыс. руб. | 500,0 | 400,0 |
| 11.3. | Доходы, получаемые от сдачи муниципального имущества в аренду | тыс. руб. | 1100,0 | 4500,0 |
| 11.4. | Доля доходов от использования муниципального имущества в общем объеме доходов бюджета поселения | % | 23,6 | 9,2 |
| 11.5. | Доля земельного налога в общем объеме доходов бюджета | % | 7,7 | 3,0 |
| **12.** | **Территория** | тыс.кв.м. | 277410,0 | 277410,0 |
| 12.1. | **В том числе:**  находящаяся в ведении муниципального образования:  -во владение и безвозмездном пользовании (собственность граждан)  -в аренду предоставленная юридическим лицам (собств. юр. лиц)  - в государственной и муниципальной собственности  находящаяся в собственности муниципального района предоставленная физическим лицам:  -во владение и безвозмездное пользование (постоянное (бессрочное) пользование)  -в аренду предоставленная физическим лицам | тыс.кв.м. | 26809  66,17  2,336  469,062 | 26809  66,17  2,336  469,062 |
| 12.2. | Площадь поселения, предназначенная для строительства | тыс.кв.м. | 13,3 | 13,3 |
| 12.3. | Территориальные резервы для развития поселения | тыс.кв.м. | 13,3 | 13,3 |
| **13.** | **Демография** |  |  |  |
| 13.1. | Численность постоянного населения на начало года | чел | 12200 | 12 078 |
| 13.2. | Численность постоянного населения в возрасте моложе трудоспособного на начало года | чел | 2 942 | 2724 |
| 13.3. | Численность постоянного населения трудоспособного возраста на начало года | чел | 7 289 | 6466 |
| 13.4. | Численность постоянного населения в возрасте старше трудоспособного на начало года | чел | 1969 | 2888 |
| 13.5. | Число домохозяйств | ед | 304 | 218 |
| 13.6. | Общий коэффициент рождаемости на 1000 населения | ед | 13,4 | 8,0 |
| 13.7. | Общий коэффициент смертности на 1000 населения | ед | 14,2 | 13,3 |
| 13.8. | Коэффициент естественного прироста (убыли) | ед | -0,4 | - 68 |
| 13.9. | Миграционный прирост (убыль) | чел | 0,104 | -144 |
| **14.** | **Органы местного самоуправления, включая**  **г/п и с/п** |  |  |  |
| 14.1. | Численность работающих в органах местного самоуправления | чел | 14 | 14 |
| **Б** | **Основные показатели реализации отдельных полномочий по решению вопросов местного значения:** |  |  |  |
| 1. | бюджет городского поселения «Шерловогорское»  -доходы – всего:  -расходы - всего: | тыс. руб. | 45448,0 48604,2 | 43518,4  45049,6 |
| 2 | **Основные показатели реализации муниципальных целевых программ:** |  |  |  |
| 2.1 | **ФЦП «Жилище» на 2011-2015годы, подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения «Шерловогорское»** | тыс. руб. | 192,0 | 164,5 |
| 2.2. | **Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и массового спорта в городском поселении «Шерловогорское» на 2014-2017 годы:** |  | 500,0 | 510,5 |
|  | Мероприятия программы: |  |  |  |
|  | Спортивно-массовая работа с населением: |  |  |  |
|  | - Проведение физкультурно-спортивных мероприятий. Приобретение спортивного инвенторя | тыс. руб. | 500,0 | 510,5 |
| 2.3. | **Муниципальная целевая программа**  **«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения «Шерловогорское» на 2014 - 2016 годы»** |  | 50,0 | 0,0 |
|  | -пополнение активов Фонда поддержки малого предпринимательства Борзинского района | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | - Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ,услуг). |  | 50,0 |  |
| 2.4. | **КИП развития монопрофильного городского поселения «Шерловогорское»** |  |  |  |
|  | - модернизация АО «Разрез Харанорский» | тыс. руб. | 493000,0 | 474930,0 |
|  | - модернизация Шерловогорской ТЭЦ | тыс. руб. | 3000,0 | 0,0 |
|  | - реконструкция очистных сооружений | тыс. руб. | 4365,3 | 0,0 |
| 3. | Тарифы на услуги предприятий ЖКХ для населения: | в приня-том исчис-лении |  |  |
| 3.1 | ОАО «ТГК-14 |  |  |  |
|  | водоснабжение | руб./м³ | 18,54 | 22,24 |
|  | отопление | руб./Гк. | 1257,58 | 2031,90 |
| 3.2. | - водоотведение: |  |  |  |
|  | ООО «Харанорское ЖКХ» | руб./м³ | 17,03 | 17,03 |
|  | ООО «Эксплуатационник-ремонтник» | руб./м³ | 16,35 | 16,35 |
|  | - услуг пассажирского транспорта | руб/чел | 40 | 40 |

**Перечень мероприятий**

**по реализации задач плана социально-экономического развития**

**городского поселения «Шерловогорское» за 2018 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Содержание мероприятия** | | **Сроки выполнения** |  | | **Объем финансирования** | | **Исполнители** |
| **Прогноз**  **(тыс.руб.)** | **Факт 2018г (тыс. руб.)** | **в т.ч. по источникам финансирования** | |
|  | **В сфере культуры** | | | | | | |
| Приобретение фейерверка к юбилею поселка | | 2018г. |  |  | | Федеральный бюджет | КБЦ «Шахтер» |
|  |  | | Краевой бюджет |
| 40,2 | 40,2 | | Бюджет гп Шерловогорское |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| Приобретение деревянных стоек ко дню поселка | | 2018г. |  |  | | Федеральный бюджет | КБЦ «Шахтер» |
|  |  | | Краевой бюджет |
| 5,8 | 5,8 | | Бюджет гп Шерловогорское |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| Приобретение строительных материалов, хозяйственных товаров. | | 2018г. |  |  | | Федеральный бюджет | КБЦ «Шахтер» |
|  |  | | Краевой бюджет |
| 173,9 | 173,9 | | Бюджет гп Шерловогорское |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| Ремонт электрической проводки (здание библиотеки) | | 2018г. |  |  | | Федеральный бюджет | КБЦ «Шахтер» |
|  |  | | Краевой бюджет |
| 41,7 | 41,7 | | Бюджет гп Шерловогорское |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| Приобретение подарочной продукции к праздникам: «Сагаалган»,»Маслиница», «День поселка», «День защиты детей» «Здравствуй мир». | | 2018г. |  |  | | Федеральный бюджет | КБЦ «Шахтер» |
|  |  | | Краевой бюджет |
| 182,6 | 182,6 | | Бюджет гп Шерловогорское |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| **Итого в сфере культуры** | |  | **444,2** | **444,2** | | Бюджет гп Шерловогорское |  |
|  | |  |  |  | | Внебюджетные источники |  |
| **В сфере социальной политики** | | | | | | | |
| 1. ЕДВ (Единовременные денежные выплаты) | | 2018г. |  |  | | Федеральный бюджет | Борзинский филиал  ГУ «ЕСРЦ» |
| 9205,2 | 9205,2 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет района |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| 2. ЕДВ на ЖКУ отдельным категориям граждан | | 2018г. |  |  | | Федеральный бюджет | Борзинский филиал  ГУ «ЕСРЦ» |
| 26273,0 | 26273,0 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет района |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| 3. Субсидии на ЖКУ малообеспеченным гражданам | | 2018г. |  |  | | Федеральный бюджет | Борзинский филиал  ГУ «ЕСРЦ» |
| 2021,6 | 2021,6 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет района |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| 4. Государственная социальная помощь | | 2018г. |  |  | | Федеральный бюджет | Борзинский филиал  ГУ «ЕСРЦ»  . |
| 987,5 | 987,5 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет района |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| 5. Ежемесячное детское пособие | | 2018г. |  |  | | Федеральный бюджет | Борзинский филиал  ГУ «ЕСРЦ» |
| 4336,5 | 4336,5 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет района |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| 6. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком | | 2018г. |  |  | | Федеральный бюджет | Борзинский филиал  ГУ «ЕСРЦ» |
| 7177,3 | 7177,3 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет района |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| 7. Единовременное пособие при рождении ребенка | | 2018г. |  |  | | Федеральный бюджет | Борзинский филиал  ГУ «ЕСРЦ» |
| 31,02 | 31,02 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет района |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| 8. ЕДВ многодетным семьям | | 2018г. |  |  | | Федеральный бюджет | Борзинский филиал  ГУ «ЕСРЦ» |
| 1271,6 | 1271,6 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет района |
|  |  | | Внебюджетные источники |
|  |  | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет района |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| 12. Пособие на погребение неработающим гражданам | | 2018г. |  |  | | Федеральный бюджет | Борзинский филиал  ГУ «ЕСРЦ» |
| 172,7 | 172,7 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет района |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| **Итого в сфере социальной политики** | |  |  |  | | Федеральный бюджет |  |
| **51476,4** | **51476,4** | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет района |
|  |  | | Внебюджетные источники |
|  | **В сфере труда и занятости населения** | | | | | | |
| Мероприятия по профессиональному обучению и профессиональной ориентации безработных граждан и незанятого населения, всего, в том числе: | | 2018г. |  |  | | Федеральный бюджет | ГКУ ЦЗН |
| 21,27 | 21,27 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет гп Шерловогорское |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| -профессиональное обучение безработных граждан | | 2018г. |  |  | | Федеральный бюджет | ГКУ ЦЗН |
| 21,27 | 21,27 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет гп Шерловогорское |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| - профессиональная ориентация | | 2018г. |  |  | | Федеральный бюджет | ГКУ ЦЗН. |
| 0 | 0 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет гп Шерловогорское |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| -стипендии на профессиональное обучение | | 2018г. | 27,25 | 27,25 | | Федеральный бюджет | ГКУ ЦЗН. |
|  |  | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет гп Шерловогорское |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| -организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | | 2018г. |  |  | | Федеральный бюджет | ГКУ ЦЗН. |
| 0 | 0 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет гп Шерловогорское |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| -информирование населения и работодателей о состоянии рынка труда | | 2018г. |  |  | | Федеральный бюджет | ГКУ ЦЗН |
| 0 | 0 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет гпШерловогорское |
|  |  | | Внебюджетные источники |
|  | Мероприятия по субсидированию граждан, особо нуждающихся в социальной защите | | | | | | |
| Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | | 2018г. |  |  | | Федеральный бюджет | ГКУ ЦЗН |
| 0 | 0 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет гп Шерловогорское |
|  |  | | Внебюджетные источники |
|  | Мероприятия по содействию занятости населению | | | | | | |
| -организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | | 2018г. |  |  | | Федеральный бюджет | ГКУ ЦЗН |
| 146,4 | 146,4 | | Краевой бюджет |
| 50,0 | 0,0 | | Бюджет гп Шерловогорское |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданами, приз-нанным в установленном порядке безра-ботными и прошедшим профес-сиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя | | 2018г. |  |  | | Федеральный бюджет | ГКУ ЦЗН |
| 141,12 | 141,12 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет гп Шерловогорское |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| **Итого в сфере труда и занятости населения** | |  | 27,25 | 27,25 | | Федеральный бюджет | ГКУ ЦЗН |
| 308,79 | 308,79 | | Краевой бюджет |
| 50,0 | 0 | | Бюджет гп Шерловогорское |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| **В сфере физической культуры и спорта** | | | | | | | |
| Мероприятия по развитию массового спорта (проведение турниров по волейболу, баскетболу, шахматам, настольному теннису, легкоатлети-ческой эстафеты, проведение спор-тивно-массовых мероприятий, посвя-щенных юбилейным и праздничным датам, направленных на развитие массового спорта и здорового образа жизни) Приобретение спортивного инвентаря | | 2018г. |  |  | | Федеральный бюджет | Администрация городского поселения «Шерловогорское» |
|  |  | | Краевой бюджет |
| 600,0 | 510,5 | | Бюджет гп Шерловогорское |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| **Итого в сфере физической культуры и спорта** | |  |  |  | | Федеральный бюджет |  |
|  |  | | Краевой бюджет |
| **600,0** | **510,5** | | Бюджет гп Шерловогорское |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| **В сфере промышленного производства** | | | | | | | |
| 1. Реализация Комплексного инвестиционного плана развития монопрофильного городского поселения «Шерловогорское» на 2013-2020 годы в т. ч.: | |  |  |  | | Федеральный бюджет | Администрация городского поселения «Шерловогорское» |
|  |  | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет поселения |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| - модернизация АО «Разрез Харанорский» | | 2018г. |  |  | | Федеральный бюджет | Администрация городского поселения «Шерловогорское» |
|  |  | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет района |
| 493000,0 | 474930,0 | | Внебюджетные источники |
| - модернизация Шерловогорской ТЭЦ | | 2018г. |  |  | | Федеральный бюджет | Администрация городского поселения «Шерловогорское» |
|  |  | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет района |
| 3000,0 | 0 | | Внебюджетные источники |
| - реконструкция очистных сооружений | | 2018г. |  |  | | Федеральный бюджет | Администрация городского поселения «Шерловогорское» |
|  |  | | Краевой бюджет |
| 4000,0 | 0 | | Бюджет поселения |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| **Итого в сфере промышленного производства** | |  |  |  | | Федеральный бюджет |  |
|  |  | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет поселения |
| **500000,0** | **474930,0** | | Внебюджетные источники |
|  | **В сфере потребительского рынка** | | | | | | |
| 1. Открытие новых объектов потребительского рынка и расширение ассортимента товаров и услуг: | |  |  |  | | Федеральный бюджет | Субъекты потребительского рынка городского поселения «Шерловогорское» |
|  |  | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет поселения |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| Строительство магазина мкр.2/7 | | 2018г. |  |  | | Федеральный бюджет | ИП Давтян К.Ю. |
|  |  | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет поселения |
| 600,0 | 600,0 | | Внебюджетные источники |
| СППК «Шеван» (строительство стоянок, закуп техники, животных) | | 2018г. | 11400,0 | 11400,0 | | Внебюджетные источники | КФХ Карамов О.Г.  КФХ Шестакова А.Н.  КФХ Путилов А.М. |
| **Итого в сфере потребительского рынка** | |  |  |  | | Федеральный бюджет |  |
|  |  | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет поселения |
| **12000,0** | **12000,0** | | Внебюджетные источники |
|  | **В сфере сельского хозяйства** | | | | | | |
| Субсидия владельцам ЛПХ на компенсацию части стоимости для искусственного осеменения животных | | 2018г. |  |  | | Федеральный бюджет | Администрация гп «Шерловогорское» |
| 100,0 | 0,0 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет поселения |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| Субсидия ЛПХ на компенсацию части стоимости для искусственного осеменения животных (быки производители) | | 2018г. |  |  | | Федеральный бюджет | Администрация гп «Шерловогорское» |
| 90,0 | 0,0 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет района |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| **Итого в сфере сельского хозяйства** | |  |  |  | | Федеральный бюджет |  |
| 190,0 | 0,0 | | Краевой бюджет |
|  |  | | Бюджет поселения |
|  |  | | Внебюджетные источники |
| **В сфере развития малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | |
| 1. Муниципальная целевая программа  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения «Шерловогорское» на 2014 - 2016 годы» | |  |  |  | | Бюджет администрации городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| -Пополнение активов Фонда поддержки малого предпринимательства Борзинс-кого района | | 2018г. | 100,0 | 0 | | Бюджет администрации городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| - Предоставление субсидий в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства | | 2018г. |  | 0 | | Федеральный бюджет | Администрация гп «Шерловогорское» |
|  |  | 0 | | Краевой бюджет |
|  | 100,0 | 0 | | Бюджет администрации городского поселения «Шерловогорское» |
|  | |  | **100,0** | **0** | |  |  |
| **В сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи** | | | | | | | |
| **Мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | | |
| Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | | 2018г. | 2520,0 | 3437,0 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Ремонт квартиры 48 мкр. Сельский строитель, дом 3 | | 2018г. | 28,2 | 28,2 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Ремонт квартиры 6 ул. Горького д.18 | | 2018г. | 5,4 | 5,4 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Ремонт квартиры 2 ул. Разведочная д.5 | | 2018г. | 46,5 | 46,5 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Ремонт квартиры 3 ул. Торговая д.36 | | 2018г. | 22,0 | 22,0 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Ремонт чердачного перекрытия д.17 ул. Горького | | 2018г. | 31,7 | 31,7 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Ремонт квартиры 3 ул. Ленина д.21 | | 2018г. | 99,9 | 99,9 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Ремонт 6 муниципальных квартир по контракту ООО «Ирбис» | | 2018г. | 1007,7 | 1007,7 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Уличное освещение улиц | | 2018г. | 1200,0 | 900,0 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Техническое обслуживание линий наружного освещения | | 2018г. | 300,0 | 491,9 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Содержание кладбища | | 2018г. | 179,0 | 230,0 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Санитарная очистка поселка | | 2018г. | 800,0 | 650,0 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Вывоз ТБО | | 2018г. | 183,3 | 183,3 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Ремонт уличного освещения мкр. Сельский Строитель | | 2018г. | 550,0 | 550,0 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Подвоз воды частному сектору «ООО Эксплуатационник-Ремонтник» | | 2018г. | 300,0 | 300,0 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Ремонт блока емкостей очистных сооружений п. Шерловая Гора (1) | | 2018г. | 800,3 | 800,3 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Ремонт блока емкостей очистных сооружений п. Шерловая Гора (2) | | 2018г. | 767,3 | 767,3 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Ремонт рынка пгт Шерловая гора | | 2018г. | 70,0 | 70,0 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Экспертиза смет по муниципальной программе «Комфортная городская среда» | | 2018г. | 23,6 | 23,6 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Благоустройство придомовой терри-тории ул. Шахтерская д.2 | | 2018г. | 454,3 | 454,3 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Ограждение парка ул. Ленина | | 2018г. | 1892,8 | 1892,8 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Техническое обслуживание дорог ООО «Борзинское ДЭУ» | | 2018г. | 863,8 | 863,8 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Разработка проекта организации дорожного движения ООО «Проектгруппа» | | 2018г. | 98,0 | 98,0 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Асфальтирование дороги ул. 50 лет Октября | | 2018г. | 1400 | 1400 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Демонтаж бордюр ул. 50 лет Октября | | 2018г. | 97,4 | 97,4 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Исправления профиля дороги улиц Полевая, Чапаева, Советская, Лазо. | | 2018г. | 316,0 | 316,0 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Горизонтальная разметка центральных улиц: Ленина, 50 лет Октября. | | 2018г. | 54,1 | 54,1 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Благоустройство придомовых террито-рий ул. Дзержинского д.4; д.6, мкр. Сельский Строитель д.5 | | 2018г. | 1100,0 | 1100,0 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
|  | |  | **15211,3** | **15921,2** | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
|  | **Иные мероприятия, финансированные из бюджета городского поселения «Шерловогорское»** | | | | | | |
| Мероприятия по ГО и ЧС | | 2018г. | 260,0 | 140,6 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Финансирование целевой программы «Содействие занятости населения Забайкальского края в 2017 году» | |  | 50,0 | 0,0 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
|  |  |  | | Внебюджетные средства |  |
| Финансирование целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы» | |  | 100,0 | 164,5 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| Социальная помощь населению | |  | 79,0 | 79,0 | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
|  | |  |  |  | | Бюджет городского поселения «Шерловогорское» | Администрация гп «Шерловогорское» |
| **итого** | |  | **489,0** | **384,1** | |  |  |
| **Итого по отчету** | |  | **555440,6** | **555666,4** | |  |  |
|  | |  | 0 | 0 | | Федеральный бюджет |  |
|  | |  | 51666,4 | 51476,4 | | Краевой бюджет |  |
|  | |  | 16844,2 | 17260,0 | | Бюджет администрации городского поселения «Шерловогорское» |  |
|  | |  | 486930,0 | 486930,0 | | Внебюджетные средства |  |