**Администрация городского поселения «Шерловогорское»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**23 апреля 2015 г. №­­ 145 ­­**

**поселок городского типа Шерловая Гора**

**О выполнении графиков предзимних работ в осенне-зимний период по подготовке объектов теплоэнергетики, жилищно-коммунального комплекса и бюджетной сферы городского поселения «Шерловогорское»**

Во исполнение рекомендаций главного федерального инспектора по Забайкальскому краю Н.И. Гантимурова по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду объектов теплоэнергетики, жилищно-коммунального комплекса и бюджетной сферы, в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления», на основании ст. 38 п. 5 Устава городского поселения «Шерловогорское»**,** администрация городского поселения «Шерловогорское» **постановляет**:

1. Утвердить мероприятия по подготовке и ремонту инженерных сетей, жилищного фонда городского поселения «Шерловогорское».

(Приложение № 1)

2. Определить объемы финансирования мероприятий по подготовке городского поселения «Шерловогорское» к работе в зимних условиях. (Приложение № 1)

3. Создать оперативный штаб (комиссию) по контролю за ходом подготовки к отопительному сезону и организовать ее работу.

(Приложение № 2)

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

5. Настоящее постановление разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации городского поселения «Шерловогорское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации

городского поселения «Шерловогорское» Ю.Г. Сайфулин

Исп.: Л.Б. Стрельцова

8 (30 233) 3-42-86

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского поселения «Шерловогорское»

от 23 апреля 2015 года № 145

Мероприятия по подготовке и ремонту к осенне-зимнему периоду 2015- 2016 г.

инженерных сетей, жилищного фонда городского поселения «Шерловогорское», объемы финансирования.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Название объектов** | | **Виды работ** | **Всего (сметная стои-мость) тыс. руб.** | | | | **Сроки выполне-ния работ** | **Ответст-венный исполни-тель** | **Способ финансирования** | | | | | | |
| **Сред-ства собствен-ников**  **тыс. руб.** | | **Сред-ства**  **Местно-го бюдже-та**  **тыс. руб.** | | **Средства краевого бюджета**  **тыс. руб.** | | **Примечание** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | | | | **5** | **6** | **7** | | **8** | | **9** | | **10** |
| **I. Жилой фонд ООО «Эксплуатационник – ремонтник»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1 Ремонтно-строительные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Большое садовое кольцо № 9 | | 1. Установка входных дверей подъездов № 1, № 2. 2. Ремонт тамбурных дверей подъездов № 1, № 2. 3. Остекление окон подъездов № 1,   № 2. | | | 16,73 | | апрель | Прораб  Загрев-ский А.А. | 16,73 | | |  |  | |  |
| 2 | Большое садовое кольцо № 13 | | 1. Установка входных дверей подъездов № 1, № 2. 2. Ремонт тамбурных дверей подъездов № 1, № 2. 3. Остекление окон подъездов № 1,   № 2. | | | 16,73 | | апрель | Прораб  Загрев-ский А.А. | 16,73 | | |  |  | |  |
| 3 | Большое садовое кольцо № 15 | | 1. Остекление окон подъездов № 1, № 2, № 3. 2. Ремонт подъезда № 3. 3. Ремонт тамбурных дверей подъездов № 1, № 2, № 3. | | | 43,66 | | апрель-май | Прораб  Загрев-ский А.А. | 43,66 | | |  |  | |  |
| 4 | Дзержинского № 2 | | 1. Установка входных дверей подъездов № 1, № 2. 2. Ремонт тамбурных дверей подъездов № 1, № 2, № 3 3. Остекление окон подъездов № 1,   № 2. | | | 21,19 | | апрель-май | Прораб  Загрев-ский А.А. | 21,19 | | |  |  | |  |
| 5 | Дзержинского № 5А | | 1. Установка входных дверей подъездов № 1, № 3. 2. Ремонт тамбурных дверей подъездов № 1, № 2, № 3. 3. Остекление окон подъездов № 1,   № 2, № 3.  4. Ремонт шиферного покрытия кровли | | | 65,11 | | май | Прораб  Загрев-ский А.А. | 65,11 | | |  |  | |  |
| 6 | 1 Мая № 18 | | 1. Установка входных дверей.  2. Восстановление слоя утеплителя над квартирой № 15.  3. Ремонт конька.  4. Ремонт примыканий к вентиляционным шахтам и слуховым окнам.  5. Устранение повреждения меж рядных швов в результате выветривания. | | | 32,50 | | июль | Прораб  Загрев-ский А.А. | 32,50 | | |  |  | |  |
| 7 | Юбилейная № 1 | | 1. Ремонт подъезда № 1. 2. Ремонт шиферного покрытия кровли. 3. Ремонт тамбурных дверей подъезда № 1. 4. Остекление подъезда № 1 | | | 57,26 | | май-июнь | Прораб  Загрев-ский А.А. | 57,26 | | |  |  | |  |
| 8 | Юбилейная № 3 | | 1. Ремонт входных дверей. 2. Ремонт тамбурных дверей. 3. Остекление подъездов № 1, № 2. | | | 16,73 | | июнь | Прораб  Загрев-ский А.А. | 16,73 | | |  |  | |  |
| **ИТОГО:** | | | | | | **269,91** | |  |  | **269,91** | | |  |  | |  |
| **1.2 Ремонт внутридомовых инженерных сетей ТВС, ГВС, ХВС.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | | **3** | | | **4** | | **5** | **6** | **7** | | | **8** | **9** | | **10** |
| 1 | 1. Большое садовое кольцо № 15 2. Большое садовое кольцо № 18 3. Большое садовое кольцо № 22 4. Дзержинского № 10 5. Сельский строитель № 3 6. Сельский строитель № 4 7. Сельский строитель № 5 | | 1. Ремонт запорной арматуры со снятием с места 2. Замена запорной арматуры | | | 90,91 | | май-июнь | Нач-ник уч-ка ТВС  Эпов В .А. | 90,91 | | |  |  | |  |
| 2 | Юбилейная № 1 | | 1. Замена запорной арматуры. 2. Установка и замена приборов контроля температуры и давления. 3. Очистка грязесборников. 4. Смена труб системы отопления. 5. Смена труб систем водоснабжения. | | | 91,05 | | июнь | Нач-ник уч-ка ТВС  Эпов В.А. | 91,05 | | |  |  | |  |
| 3 | Юбилейная № 3 | | 1. Ревизия запорной арматуры со снятием с места. 2. Установка и замена приборов контроля температуры и давления. 3. Очистка грязесборников. 4. Смена труб системы отопления. 5. Смена труб систем водоснабжения. | | | 39,36 | | июнь-июль | Нач-ник уч-ка ТВС  Эпов В.А. | 39,36 | | |  |  | |  |
| 4 | 1 Мая № 16 | | 1. Ревизия запорной арматуры со снятием с места. 2. Очистка грязесборников. 3. Установка и замена приборов контроля температуры и давления | | | 17,20 | | июль | Нач-ник уч-ка ТВС  Эпов В.А. | 17,20 | | |  |  | |  |
| 5 | 1 Мая № 18 | | 1. Ревизия запорной арматуры со снятием с места. 2. Очистка грязесборников. 3. Установка и замена приборов контроля температуры и давления | | | 14,16 | | июль | Нач-ник уч-ка ТВС  Эпов В.А. | 14,16 | | |  |  | |  |
| 6 | Дзержинского № 5А | | 1. Устройство теплового узла. 2. Установка приборов контроля температуры и давления | | | 82,21 | | август | Нач-ник уч-ка ТВС  Эпов В.А. | 82,21 | | |  |  | |  |
| **ИТОГО:** | | | | | | **334,89** | |  |  | **334,89** | | |  |  | |  |
| **II. Водоотведение** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1 Наружные сети водоотведения** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | | **3** | | | **4** | | **5** | **6** | **7** | | | **8** | **9** | | **10** |
| 1 | Школьная № 1 кв.1. | | 1. Установка колодезного люка | | | 6,27 | | май | Нач-ник уч-ка ВО  Заруба М.Ф. | 6,27 | | |  |  | |  |
| 2 | Матросова № 8 | | 1. Ремонт и смена участка канализационного коллектора. | | | 64,80 | | май-июнь | Нач-ник уч-ка ВО  Заруба М.Ф. | 64,80 | | |  |  | |  |
| 3 | Большое садовое кольцо № 18 | | 1. Смена участка канализационного выпуска | | | 35,14 | | июнь | Нач-ник уч-ка ВО  Заруба М.Ф. | 35,14 | | |  |  | |  |
|  |  | | ИТОГО: | | | 106,21 | |  |  | 106,21 | | |  |  | |  |
|  |  | | **И Т О Г О:** | | | **711,01** | |  |  | **711,01** | | |  |  | |  |
| **ООО «Харанорское ЖКХ»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 1 | | ул. 50 лет Октября д.30 | ремонт системы отопления | | 157, 655 | | 20.09.15 | | Мастер Шеломенцев Н.В. | | 157, 655 | | - | |  | - |
| 2 | | ул. Горького, д.13 | перенос чердачной разводки | | 156, 932 | | 20.09.15 | | Мастер Шеломенцев Н.В. | | 156,932 | | - | |  | - |
| 3 | | Мик-он 2, д. 9 | ремонт наружных швов | | 11, 804 | | 20.09.15 | | Мастер  Козулина Т.А. | | 11,804 | |  | |  |  |
| 4 | | ул. Горького, д. 8 | ремонт системы отопления | | 206, 337 | | 20.09.15 | | Мастер Шеломенцев Н.В. | | 206,337 | |  | |  |  |
| 5 | | ул. Учанина, д. 4а | частичный ремонт крыши | | 4, 228 | | 20.09.15 | | Мастер  Козулина Т.А. | | 4,228 | |  | |  |  |
| 6 | | ул. Шахтерская, д. 1а | частичный ремонт крыши | | 5,922 | | 20.09.15 | | Мастер  Козулина Т.А. | | 5,922 | |  | |  |  |
| 7 | | ул. Шахтерская, д. 3а | частичный ремонт крыши | | 8, 328 | | 20.09.15 | | Мастер  Козулина Т.А. | | 8,328 | |  | |  |  |
| 8 | | ул. Шахтерская, д. 5 | частичный ремонт крыши | | 5, 067 | | 20.09.15 | | Мастер  Козулина Т.А. | | 5,067 | |  | |  |  |
| 9 | | Ремонт подъездов | выборочный ремонт 50 подъездов | | 428, 187 | | 20.09.15 | | Мастер  Козулина Т.А. | | 428,187 | |  | |  |  |
| 10 | | Жилищный фонд п. Шерловая гора-1 | Опрессовка системы отопления жилищного фонда с оформлением актов | | - | | 10.09.15 | | Мастер Шеломенцев Н.В. | | - | | - | |  | - |
| 11 | | Наружные сети канализации | Промывка, прочистка канализационных сетей в поселке  5мин\*505колод.÷60мин=42часа\*955маш/час | | 40, 110 | | 20.09.15 | | Мастер Шеломенцев Н.В. | | 40,110 | | - | |  | - |
| 12 | | Наружные сети канализации | Прочистить канализационный коллектор О.С. | | - | | 20.09.15 | | Начальник О.С. Засухин А.Н. | | - | | - | |  | - |
| 13 | | Организовать завоз песка | Песок для производства работ в зимнее время 100м3  100м3÷5м3=20маш=4дн.=32часа\*657маш/час | | 21, 024 | | 20.09.15 | | Начальник транспортного цеха Карлов О.М | | 21, 024 | | - | |  | - |
| **Итого ООО «ХЖКХ»: 1 045,594 1 045,594** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Администрация городского поселения «Шерловогорское»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | МКД по ул. Спортивная,15 | | Ремонт системы отопления | | | 70,00 | | 3 квартал | Нач. ОЖКХ Л.И.Филиппова | - | | | 70,00 |  | |  |
| 2 | МКД микрорайон-2, дом 8 | | Устройство организованного водостока | | | 390,00 | | 2 квартал | Нач. ОЖКХ Л.И.Филиппова | - | | | 390,00 |  | |  |
| **По Программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского поселения «Шерловогорское» на 2013-2015 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения №1 | Замена центробежных насосов (2шт) | 205,650 | 3 квартал | Зам. руко-водителя администрации И.Ф. Белокопы-тов | - | 15,814 | 189,836 |  |
| 2 | Наружные сети канализации | Ремонт наружных сетей канализации по ул. Торговая (182м.п.) | 1331,996 | 3 квартал | Зам.руко-водителя администрации И.Ф. Белокопы-тов | - | 102,491 | 1229,505 |  |
| 3 | Наружные сети канализации | Ремонт наружных сетей канализации по ул. Горняк – Советская (213м.п.) | 1062,354 | 3 квартал | Зам. руководи-теля администрации И.Ф. Белокопы-тов | - | 81,695 | 980,659 |  |
|  | **Итого:** |  | **2600,0** |  |  |  | **200,0** | **2400, 0** |  |
|  | **Всего по городскому поселению «Шерловогорское»** |  | **4816,604** |  |  | **1756,604** | **660,0** | **2400,0** |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского поселения «Шерловогорское»

от 23 апреля 2015 года №145

СОСТАВ

оперативного штаба (комиссии) по контролю за ходом подготовки к отопительному сезону

**Начальник штаба:** И.Ф.Белокопытов – заместитель руководителя по муниципальному хозяйству и вопросам жизнеобеспечения;

**Заместитель начальника штаба:** Л.И. Филиппова – начальник отдела ЖКХ;

**Секретарь штаба:** В.В. Мочалов – ведущий специалист отдела ЖКХ;

**Члены штаба:**

С.В. Митрофанов – начальник «Шерловогорской ТЭЦ»;

В.С. Семенов – директор ООО «Харанорское ЖКХ»;

Р.В. Милюшкин – директор ООО «Эксплуатационник-ремонтник».