**Администрация городского поселения «Шерловогорское»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«11» марта 2019 г. № 93

поселок городского типа Шерловая Гора

**Об утверждении годовых отчетов о выполнении муниципальной программы городского поселения «Шерловогорское»**

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Шерловогорское», утвержденным Постановлением Администрации городского поселения «Шерловогорское» от 07 ноября 2017 года № 424, а также ст. 34 Устава городского поселения «Шерловогорское», администрация городского поселения «Шерловогорское» **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить годовой отчет за 2018 год о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городском поселении «Шерловогорское» на 2017-2020 годы», утверждённой Постановлением Администрации городского поселения «Шерловогорское» от 27 марта 2017 года №70 (Приложение № 1).
	1. Признать эффективной и продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городском поселении «Шерловогорское» на 2017-2020 годы».
2. Утвердить годовой отчет за 2018 год о выполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Шерловогорское» на 2018-2022 годы», утверждённой Постановлением Администрации городского поселения «Шерловогорское» от 28 марта 2018 года №152 (Приложение № 2).

 2.1 Признать эффективной и продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Шерловогорское» на 2018-2022 годы».

3. Утвердить годовой отчет за 2018 год о выполнении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы» утверждённой Постановлением Администрации городского поселения «Шерловогорское» от 22 декабря 2015 года, № 291 (Приложение № 3).

 3.1 Признать эффективной и продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы».

4. Утвердить годовой отчет за 2018 год о выполнении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского поселения «Шерловогорское» на 2016-2020 годы», утверждённой Постановлением Администрации городского поселения «Шерловогорское» от 24 ноября 2015 г № 482 (Приложение № 4).

 4.1 Признать эффективной и продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского поселения «Шерловогорское» на 2016-2020 годы».

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день со дня его официального опубликования (обнародования).

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского поселения «Шерловогорское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Глава городского поселения

«Шерловогорское» А.В. Панин

Приложение № 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и массового спорта в городском поселении «Шерловогорское» на 2017-2020 годы», утвержденной Постановлением

Администрации городского поселения "Шерловогорское" от 27 марта 2017 года № 70

за январь - декабрь 2018 года

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Шерловогорское»

Источник финансирования: финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета, бюджета МР «Борзинский район», краевого бюджета, федерального бюджета, внебюджетные источники, частные инвесторы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2018 год(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в % | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.  | Развитие массового (дворового спорта) среди детей и подростков. Приобретение спортивного инвентаря (мячи, сетки), наградной атрибутики (медали, грамоты, кубки) |  127,8 |  127,8 |  100 % |  127,8 |
| 2. | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий |  292,2 |  288,8 |  98,84 % |  288,8 |
| 3.  | Заливка катка |  80,0 |  80,0 |  100 % |  80,0 |
| 4.  | Благоустройство парковой зоны по ул. 1 мая 9а (спортивная площадка) | По программе «Комфортная городская среда» |  |  |  |
| 5. | Благоустройство парка по ул. Ленина (спортивная площадка) | Внебюджетныеисточники |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе  |  |  |  |  496,6 |

Пояснительная записка:

ПРИМЕР:

1. Целью муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городском поселении «Шерловогорское» на 2017-2020 годы» на 2017-2020 годы, утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Шерловогорское" от 27 марта 2017 года № 70 (далее по тексту - Программа) является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и увеличения количества спортивных объектов, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. В 2018 году в рамках реализации Программы профинансировано на организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий, участие сборных команд в межрайонных мероприятиях, приобретение спортивного инвентаря и наградной атрибутики, заливку катка, на общую сумму 496,6 тыс. руб.
2. Мероприятия Программы в 2018 году исполнены на общую сумму 496,6 тыс.руб., за счет средств бюджета городского поселения «Шерловогорское».
3. Результаты по выполненным мероприятиям Программы соответствуют фактическим затратам.
4. Мероприятия, предусмотренные Программой на 2018 год, исполнены на 77,4%.
5. По итогам 2018 года эффективность реализации Программы находится на 5,9 % меньше по сравнению с предыдущим годом.
6. Фактические результаты Программы по результатам 2018 года состоят в создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и увеличения количества спортивных объектов, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повлияют на укрепления здоровья населения.
7. Мероприятие пункта № 4 выполнены по благоустройству парковой зоны (установлены ограждения не в полном объеме).

Приложение №2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Шерловогорское» на 2018-2022 годы», утвержденной Постановлением

администрации городского поселения "Шерловогорское" от 28.03.2018 г № 152

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Шерловогорское»

Источники финансирования: Федеральный бюджет, бюджет Забайкальского края, со финансирование из бюджета гп. «Шерловогорское»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования программы | Объем финансирования (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в % | со финансирование из бюджета гп. «Шерловогорское» (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Шерловогорское» на 2018-2022 годы | 2347,1 | 2347,1 | 100% | 765,7 |
|  |
| Итого по муниципальной программе  | 2347,1 | 2347,1 | 100% | 765,7 |

Пояснительная записка:

1. Целью муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Шерловогорское» на 2018-2022 годы, утвержденной Постановлением администрации городского поселения "Шерловогорское" от 28 марта 2018 года № 152 (далее по тексту – Программа) является государственная поддержка в повышение качества современной городской среды, повышение качества и комфорта городской среды на территории ГП «Шерловогорское», формирование системы инструментов общественного участия и поддержки инициатив граждан в принятии решений по вопросам благоустройства, комплексное улучшение благоустройства дворовых территорий МКД городского поселения «Шерловогорское», развитие территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования. В 2018 году в рамках реализации Программы произведено благоустройство придомовой территории и общественного места городского поселения «Шерловогорское» на общую сумму 2 347 111, 38 рублей.

2. Мероприятия Программы в 2018 году исполнены на общую сумму 2 347 111, 38 руб., в том числе за счет средств бюджета городского поселения «Шерловогорское» в размере 765 748,38 руб., за счет средств федерального бюджета в размере 1 486 481,22 руб., за счет средств краевого бюджета в размере 94 881,78 руб.

3. Результаты по выполненным мероприятиям Программы соответствуют фактическим затратам.

4. Показатель эффективности муниципальной Программы соответствует плановому значению на 100 %

5. Мероприятия, предусмотренные Программой на 2018 год, исполнены на 100%.

6. Фактические результаты Программы 2018 года состоят в предоставлении благоустройства 1 придомовой территории и 1 общественной территории городского поселения «Шерловогорское». Дальнейшее участие в программе «Современная городская среда» повлияет на комплексное улучшение благоустройства дворовых территорий МКД городского поселения «Шерловогорское», развитие территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования. Создаст благоприятные условия для проживания и отдыха граждан городского поселения «Шерловогорское». Улучшит архитектурный вид поселения, экологическую обстановку в поселении.

Приложение № 3

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы», утвержденной Постановлением

администрации городского поселения "Шерловогорское" от 22 декабря 2015 г. № 291

за январь - декабрь 2018 года

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения «Шерловогорское»

Источник финансирования: федеральный, краевой, местный бюджеты

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в % | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.  | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» городского поселения «Шерловогорское» на 2016-2020 годы» | Федеральный: 267,176Краевой: 116,352Местный: 164,572 | Федеральный: 267,176Краевой: 116,352Местный: 164,572 | 100 % | Федеральный: 267,176Краевой: 116,352Местный: 164,572 |
| 2.1.2.2.2.3 | Организационное и информационное обеспечение программыПрием и рассмотрение документов от молодых семей на участие в программеПредоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство жилья |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе  | 548,100 | 548,100 |  | 548,100 |

Пояснительная записка:

1. Основной целью муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» городского поселения «Шерловогорское» на 2016-2020 годы» утвержденной постановлением администрации городского поселения «Шерловогорское» от 22 декабря 2015 г. № 291 (далее по тексту – Программа) является муниципальная поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы. В 2018 году в рамках реализации Программы профинансировано 2 свидетельства на общую сумму 548,100 тыс. руб.

2. Мероприятия Программы в 2018 году исполнены на общую сумму 548,100 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета городского поселения «Шерловогорское» в размере 164,572 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета в размере 267,176 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета в размере 116,352 тыс. руб.

3. Результаты по выполненным мероприятиям Программы соответствуют фактическим затратам.

4. Показатель по обеспечению жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (количество семей) согласно планового значения составляет 100 %.

5. Мероприятия, предусмотренные Программой на 2018 год, исполнены на 100%.

6. Фактические результаты Программы по результатам 2018 года состоят в предоставлении 2 молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство жилья. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы это основа стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в городском поселении «Шерловогорское».

Приложение №4

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского поселения «Шерловогорское» на 2016-2020 годы», утвержденной Постановлением

администрации городского поселения "Шерловогорское" от 24.11.2015 г № 482

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Шерловогорское»

Источники финансирования: бюджет Забайкальского края, со финансирование из бюджета гп. «Шерловогорское»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования программы | Объем финансирования (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в % | со финансирование из бюджета гп. «Шерловогорское» (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Шерловогорское» на 2018-2022 годы | 1567,65 | 1567,65 | 100% | 74,65 |
|  |
| Итого по муниципальной программе  | 1567,65 | 1567,65 | 100% | 74,65 |

Пояснительная записка:

1. Целью муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского поселения «Шерловогорское» на 2016-2020 годы, утвержденной Постановлением администрации городского поселения "Шерловогорское" от 24 ноября 2015 года № 482 (далее по тексту – Программа) является государственная поддержка в снижении уровня износа коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации. В 2018 году в рамках реализации Программы произведены работы по ремонту блока емкостей очистных сооружений № 1 и ремонт и замена насосного оборудования в машинном зале блока бытовых и производственных помещений очистных сооружений № 2 на общую сумму 1 567 650 рублей.

2. Мероприятия Программы в 2018 году исполнены на общую сумму 1 567 650 руб., в том числе за счет средств бюджета городского поселения «Шерловогорское» в размере 74 650 руб., за счет средств краевого бюджета в размере 1 493 000 руб.

3. Результаты по выполненным мероприятиям Программы соответствуют фактическим затратам.

4. Показатель эффективности муниципальной Программы соответствует плановому значению на 100 %

5. Мероприятия, предусмотренные Программой на 2018 год, исполнены на 100%.

6. Фактические результаты Программы 2018 года состоят в проведении работ по ремонту блока емкостей очистных сооружений № 1 и ремонту и замене насосного оборудования в машинном зале блока бытовых и производственных помещений очистных сооружений № 2. Дальнейшее участие в программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского поселения «Шерловогорское» на 2016-2020 годы» повлияет на уменьшение уровня износа коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации.