**Администрация городского поселения «Шерловогорское»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«15» февраля 2018 г. № 82

поселок городского типа Шерловая Гора

**Об утверждении годовых отчетов о выполнении муниципальной программы городского поселения «Шерловогорское»**

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Шерловогорское», утвержденным Постановлением Администрации городского поселения «Шерловогорское» от 07 ноября 2017 года № 424, а также ст. 34 Устава городского поселения «Шерловогорское», администрация городского поселения «Шерловогорское» **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить годовой отчет за 2017 год о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городском поселении «Шерловогорское» на 2017-2020 годы», утверждённой Постановлением Администрации городского поселения «Шерловогорское» от 27 марта 2017 года №70 (Приложение № 1).
   1. Признать эффективной и продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городском поселении «Шерловогорское» на 2017-2020 годы».
2. Утвердить годовой отчет за 2017 год о выполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Шерловогорское» на 2017 год», утверждённой Постановлением Администрации городского поселения «Шерловогорское» от 20 июня 2017 года №186 (Приложение № 2).

2.1 Признать эффективной и продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Шерловогорское» на 2017 год».

3. Утвердить годовой отчет за 2017 год о выполнении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы» утверждённой Постановлением Администрации городского поселения «Шерловогорское» от 22 декабря 2015 года, № 291 (Приложение № 3).

3.1 Признать эффективной и продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день со дня его официального опубликования (обнародования).

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского поселения «Шерловогорское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Глава городского поселения

«Шерловогорское» А.В. Панин

Приложение № 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и массового спорта в городском поселении «Шерловогорское» на 2017-2020 годы», утвержденной Постановлением

Администрации городского поселения "Шерловогорское" от 27 марта 2017 года № 70

за январь - декабрь 2017 года

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Шерловогорское»

Источник финансирования: финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета, бюджета МР «Борзинский район», краевого бюджета, федерального бюджета, внебюджетные источники, частные инвесторы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | | Объем финансирования на 2017 год  (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в % | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Развитие массового (дворового спорта) среди тетей и подростков. Приобретение спортивного инвентаря (мячи, сетки), наградной атрибутики (медали, грамоты, кубки) | 163,0 | 163,0 | 100 % | 163,0 |
| 2. | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий | 257,0 | 257,0 | 100 % | 257,0 |
| 3. | Заливка катка | 80,0 | 80,0 | 100 % | 80,0 |
| 4. | Благоустройство парковой зоны по ул. 1 мая 9а (спортивная площадка) | По программе «Комфортная городская среда» |  |  |  |
| 5. | Благоустройство парка по ул. Ленина (спортивная площадка) | Внебюджетные  источники |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | |  |  |  | 500,0 |

Пояснительная записка:

1. Целью муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городском поселении «Шерловогорское» на 2017-2020 годы» на 2017-2020 годы, утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Шерловогорское" от 27 марта 2017 года № 70 (далее по тексту - Программа) является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и увеличения количества спортивных объектов, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. В 2017 году в рамках реализации Программы профинансировано на организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий, участие сборных команд в межрайонных мероприятиях, приобретение спортивного инвентаря и наградной атрибутики, заливку катка, на общую сумму 500,0 тыс. руб.
2. Мероприятия Программы в 2017 году исполнены на общую сумму 500,0 тыс.руб., за счет средств бюджета городского поселения «Шерловогорское».
3. Результаты по выполненным мероприятиям Программы соответствуют фактическим затратам.
4. Мероприятия, предусмотренные Программой на 2017 год, исполнены на 83,3%.
5. По итогам 2017 года эффективность реализации Программы находится на уровне предыдущего года.
6. Фактические результаты Программы по результатам 2017 года состоят в создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и увеличения количества спортивных объектов, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повлияют на укрепления здоровья населения.
7. Мероприятие пункта № 4 выполнен по программе «Комфортная городская среда», № 5 АО «Разрез Харанорский» и ПАО ТГК-14

Приложение № 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Шерловогорское» на 2017 год», утвержденной Постановлением

Администрации городского поселения "Шерловогорское" от 20.06.2017 г № 186

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Шерловогорское»

Источники финансирования: Федеральный бюджет, бюджет Забайкальского края, со финансирование из бюджета гп. «Шерловогорское»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования программы | Объем финансирования (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в % | со финансирование из бюджета гп. «Шерловогорское» (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Шерловогорское» на 2017 год | 12187,595 | 12187,595 | 100 | 238,972 |
| Итого по муниципальной программе | 12187,595 | 12187,595 | 100 | 238,972 |

Пояснительная записка:

1. Целью муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Шерловогорское» на 2017 год, утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Шерловогорское" от 20 июня 2017 года № 186 (далее по тексту – Программа) является государственная поддержка в повышение качества современной городской среды, повышение качества и комфорта городской среды на территории ГП «Шерловогорское», формирование системы инструментов общественного участия и поддержки инициатив граждан в принятии решений по вопросам благоустройства, комплексное улучшение благоустройства дворовых территорий МКД городского поселения «Шерловогорское», развитие территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования. В 2017 году в рамках реализации Программы произведено благоустройство придомовых территорий и общественных мест городского поселения «Шерловогорское» на общую сумму 12 187 595 рублей.

2. Мероприятия Программы в 2017 году исполнены на общую сумму 12 187 595 руб., в том числе за счет средств бюджета городского поселения «Шерловогорское» в размере 238 972 руб., за счет средств федерального бюджета в размере 11 112 218,43 руб., за счет средств краевого бюджета в размере 836 404,57.

3. Результаты по выполненным мероприятиям Программы соответствуют фактическим затратам.

4. Показатель эффективности муниципальной Программы соответствует плановому значению на 100 %

5. Мероприятия, предусмотренные Программой на 2017 год, исполнены на 100%.

6. Фактические результаты Программы 2017 года состоят в предоставлении благоустройстве 22 придомовых территорий и 2 общественных территорий городского поселения «Шерловогорское». Дальнейшее участие в программе «Современная городская среда» повлияет на комплексное улучшение благоустройства дворовых территорий МКД городского поселения «Шерловогорское», развитие территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования. Создаст благоприятные условия для проживания и отдыха граждан городского поселения «Шерловогорское». Улучшит архитектурный вид поселения, экологическую обстановку в поселении.

Приложение №3

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы», утвержденной Постановлением

администрации городского поселения "Шерловогорское" от 22 декабря 2015 г. № 291

за январь - декабрь 2017 года

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения «Шерловогорское»

Источник финансирования: федеральный, краевой, местный бюджеты

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | | Объем финансирования на 2017 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в % | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» городского поселения «Шерловогорское» на 2016-2020 годы» | Федеральный: 179,98721  Краевой: 15,41279  Местный: 170,0 | Федеральный: 179,98721  Краевой: 15,41279  Местный: 170,0 | 50 % | Федеральный: 179,98721  Краевой: 15,41279  Местный: 170,0 |
| 2.1. | Организационное и информационное обеспечение программы |  |  |  |  |
| 2.2 | Прием и рассмотрение документов от молодых семей на участие в программе |  |  |  |  |
| 2.3 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении  ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство жилья |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | | 365,400 | 365,400 |  | 365,400 |

Пояснительная записка:

1. Основной целью муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» городского поселения «Шерловогорское» на 2016-2020 годы» утвержденной постановлением администрации городского поселения «Шерловогорское» от 22 декабря 2015 г. № 291 (далее по тексту – Программа) является муниципальная поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы. В 2017 году в рамках реализации Программы профинансировано 1 свидетельство на общую сумму 365,400 тыс. руб.

2. Мероприятия Программы в 2017 году исполнены на общую сумму 365,400 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета городского поселения «Шерловогорское» в размере 170,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета в размере 179,98721 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета в размере 15,41279 тыс. руб.

3. Результаты по выполненным мероприятиям Программы соответствуют фактическим затратам.

4. Показатель по обеспечению жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (количество семей) ниже планового значения на 50 %, так как по программе было запланировано 2 семьи, а профинансировали 1.

5. Мероприятия, предусмотренные Программой на 2017 год, исполнены на 50%.

6. По итогам 2017 года эффективность реализации Программы находится на уровне 2015 года.

7. Фактические результаты Программы по результатам 2017 года состоят в предоставлении 1 молодой семье социальных выплат на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство жилья. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы это основа стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в городском поселении «Шерловогорское».