- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ШЕРЛОВОГОРСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРЗИНСКИЙ РАЙОН» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 сентября 2024 г.                                                                                      № 309

пгт.Шерловая Гора

О внесении изменений в постановление от 01 марта 2024 ода №81 «О ликвидации Муниципального унитарного предприятия «Шерловогорское жилищно-коммунальное хозяйство» городского поселения «Шерловогорское»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,  Уставом городского поселения «Шерловогорское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края, администрация городского поселения «Шерловогорское» муниципального района «Борзинский район» п о с т а н о в л я е т:

- Внести изменения в Приложение №2 к постановлению администрации городского поселения «Шерловогорское» №81 от 01 марта 2024г. согласно приложению:

-  п 10. «Срок исполнения» дополнить в следующей редакции: «в срок 5 календарных дней после окончания срока для предъявления требований кредиторами (требования кредиторов предъявляются в течение двух месяцев со дня публикации сообщения о ликвидации), не позднее 01.11.2024г.»

-  п 19. «Срок исполнения» дополнить в следующей редакции: «не позднее 09.01.2025»

2.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после обнародования на специально оборудованном стенде в фойе 2 этажа административного здания администрации городского поселения «Шерловогорское» по адресу: Забайкальский край, Борзинский район, п.г.т. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 12.

4.  Настоящее постановление подлежит размещению на сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.шерловогорское.рф).

Врио главы городского поселения

«Шерловогорское»                                                               О.В.Шмигирилова

Приложение

постановлением администрации

городского поселения

«Шерловогорское»

муниципального района

«Борзинский район»

№ 309  от 27 сентября 2024 года.

План мероприятий

по проведению ликвидации Муниципального унитарного предприятия «Шерловогорское жилищно-коммунальное хозяйство» городского поселения «Шерловогорское»

| п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление уполномоченного государственного органа для внесения в Единый Государственный реестр юридических лиц (ИФНС) о ликвидации Уведомление пенсионного фонда, службы занятости, иных внебюджетных фондов, банков о ликвидации | в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу решения о ликвидации предприятия в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу решения о ликвидации предприятия | председатель ликвидационной комиссии |  |
| 2. | Уведомление налогового органа о создании ликвидационной комиссии | в течение одного рабочего дня со дня создания ликвидационной комиссии | председатель ликвидационной комиссии |  |
| 3. | Уведомление о ликвидации в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц | в течение трех рабочих дней со дня создания ликвидационной комиссии | председатель ликвидационной комиссии |  |
| 4. | Дважды, с периодичностью один раз в месяц, опубликовать в журнале «Вестник государственной ликвидации» сообщение о ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами | незамедлительно после внесения информации в ЕГРЮЛ | председатель ликвидационной комиссии | ст. 63 Гражданского кодекса РФ |
| 5. | Письменно уведомить кредиторов | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу решения о ликвидации | председатель ликвидационной комиссии |  |
| 6. | Письменно направить дебиторам требования о выплате денежных средств | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу решения о ликвидации | председатель ликвидационной комиссии |  |
| 7. | Проведение инвентаризации имущества предприятия | в течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу решения о ликвидации | ликвидационная комиссия | ст.12 Федерального закона № 129 «О бухгалтерском учете» |
| 8. | Предупредить работников о предстоящем увольнении с соблюдением трудовых и социальных гарантий, составить график увольнения сотрудников | со дня вступления в силу решения о ликвидации и не менее чем за два месяца до увольнения | председатель ликвидационной комиссии |  |
| 9. | Провести сверку расчетов с внебюджетными фондами | до составления промежуточного ликвидационного баланса унитарного предприятия | председатель ликвидационной комиссии |  |
| 10. | Составить промежуточный ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности с приложением перечня имущества, а также перечня требований, предъявленных кредиторами и результаты их рассмотрения, и направить на утверждение в уполномоченный орган | в срок 5 календарных дней после окончания срока для предъявления требований кредиторами (требования кредиторов предъявляются в течение двух месяцев со дня публикации сообщения о ликвидации), не позднее 01.11.2024г. | председатель ликвидационной комиссии /ликвидационная комиссия | п.2 ст.63 Гражданского Кодекса РФ |
| 11. | Направить в ИФНС уведомление об утверждении промежуточного ликвидационного баланса | в течение 3 календарных дней после утверждения промежуточного ликвидационного баланса | председатель ликвидационной комиссии /ликвидационная комиссия | ст.63 Гражданского Кодекса РФ |
| 12 | Реализация имущества предприятия в целях погашения кредиторской задолженности |  | ликвидационная комиссия |  |
| 13. | Проведение расчетов с кредиторами первой и второй очереди |  | ликвидационная комиссия | ст. 63, ст. 64 Гражданского Кодекса РФ |
| 14. | Расчет и увольнение сотрудников по графику | не ранее, чем за 2 месяца после уведомления сотрудников об увольнении | председатель ликвидационной комиссии |  |
| 15. | Проведение расчетов с кредиторами третьей и четвертой очереди |  | ликвидационная комиссия | ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса |
| 16. | Передача по актам приема-передачи Муниципального имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов | в течение 5 рабочих дней после окончания расчетов с кредиторами | председатель ликвидационной комиссии |  |
| 17 | Составление ликвидационного баланса в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности и направление баланса на утверждение в уполномоченный орган | после завершения расчетов с кредиторами и передачи имущества, не позднее 25.12.2024г. | председатель ликвидационной комиссии /ликвидационная комиссия | п.5 ст.63 Гражданского Кодекса РФ |
| 18. | Направление в регистрирующий орган уведомления о завершении процесса ликвидации | в течение 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса с учетом ст.8, ст.21 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | председатель ликвидационной комиссии /ликвидационная комиссия |  |
| 19. | Предоставить в ДГИЗО выписку из ЕГРЮЛ об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц | не позднее 09.01.2025 | председатель ликвидационной комиссии |  |